# 國科會實務型研究計畫執行計畫書（正式版）

計畫名稱：即時 AI 音樂學習工具之研發、實作與成效評估：支持幼兒整合性發展
執行期間：2026/08/01～2027/07/31
執行單位：朝陽科技大學
統一編號：78951384

# 一、計畫願景與目標

2026年12月底前完成AI音樂學習工具MVP並進入場域測試。
2027年6月底前完成正式版系統、成效分析及成果彙整。
2027年7月底前完成國科會結案。

# 二、WBS工作分解

WP1 需求分析與IRB
WP2 ESP32-C3智慧腰帶開發
WP3 AI姿態與節奏分析
WP4 Dashboard平台開發
WP5 AI教學報告生成
WP6 幼兒園場域驗證
WP7 系統優化
WP8 論文、專利與結案

# 三、人力配置

主持人：研究規劃、場域協調、成果發表
共同主持人：AI架構、資料治理、系統整合
研究助理：資料蒐集、系統測試、行政管理
學生團隊：ESP32開發、AI平台、前後端開發

# 四、採購規劃

ESP32-C3開發板
IMU感測器
平板設備
雲端服務與AI API
測試與展示設備

# 五、時程規劃

2026/08 採購與建置
2026/09~10 AI核心開發
2026/11 Dashboard與整合
2026/12 MVP完成
2027/01~03 場域測試
2027/04~06 優化改善
2027/07 結案

# 六、KPI

MVP系統1套
智慧腰帶原型1套
Dashboard平台1套
幼兒資料庫1套
專利1件以上
論文1篇以上
成果展示1場以上

# 七、風險管理

AI辨識率不足 → 採現成模型先行驗證
場域招募不足 → 擴大合作幼兒園
設備故障 → 準備備援設備
資料隱私問題 → 去識別化與IRB管理

# 八、結案成果

正式版系統
操作手冊
教師研習教材
專利文件
論文投稿
國科會成果報告